## CANTIDADES DE OBRA
DEFINICIONES |  |  |  | CALCULOS DE OBRA
Longitud de tuberia (ml) |  | 100 |  | Corte de pavimento (ml): |  | 200
Espesor de pavimento (m) |  | 0.5 |  | Demolicion de pavimento (m3): |  | 50
Ancho de brecha (m) |  | 1 |  | Excavacion mecanica (m3): |  | 200
Profundidad promedio de excavacion. (m) |  | 2 |  | Cimentacion (m3): |  | 71.6832
Altura de cimentacion. (m) |  | 1 |  | Cimentacion tipo 3 (m3) | ARENILLA | FALSE
Cama de cimentacion (m) |  | 0.15 |  |  | TRITURADO | FALSE
radio de la tuberia. (m) |  | 0.34 |  | Instalacion de tuberia (ml): |  | 100
TIPOS DE CIMENTACION: |  | tipo 1 |  | Lleno compactado (m3): |  | 90
Tipo 1 |  | 1.08 | cimentacion totalmente arenilla | Botada de material (m3): |  | 335
Tipo 2 |  | 0 | cimentacion totalmente triturado | Rasante temporal (m3): |  | 10
Tipo 3 | altura arenilla | 0 | cimentacion de mitad de tubo hacia abajo triturado y mitad de tubo hacia arriba arenilla | Manhole (und): |  | 1
| altura triturado | 0 |  | Cantidad de volquetas (und): |  | 22.3333
Espesor del lleno compactado. (m) |  | 0.9
Altura suelo-cemento. |  | 0.1
MANHOLE |  | 1

## EQUIPO A TRABAJAR
SELECCIÓN DE EQUIPO A TRABAJAR.
DEMOLICION: | SI "ubicación" es "pavimento", "flexible", "espesor de pavimento"=(entre 0 m y 0.20 m) =>se debera utilizar equipo tipo "martillo neumatico"
SI "ubicación" es "pavimento", "flexible", "espesor de pavimento"=(entre 0.20 m y 0.30 m) =>se debera utilizar equipo tipo "mini cargador" o "mini retro"
SI "ubicación" es "pavimento", "flexible", "espesor de pavimento"=(entre 0.30 m y 0.50 m) =>se debera utilizar equipo tipo "retro excavadora 120" o "retro excavadora 320"
SI "ubicación" es "pavimento", "rigido", "espesor de pavimento"=(entre 0 m y 0.20 m) =>se debera utilizar equipo tipo "mini cargador" o "mini retro"
SI "ubicación" es "pavimento", "rigido", "espesor de pavimento"=(>0,20 m) =>se debera utilizar equipo tipo "retro excavadora 120" o "retro excavadora 320"
PMT con excavacion: | SI"PMT" es "cierres parciales", tiene "<= 3 carriles" y "diametro de tuberia"<40" y "profundidad de excavacion"<2.5m" => se debera utilizar equipo tipo "mini retro" o " mini cargador"
SI"PMT" es "cierres parciales", tiene ">=3 carriles" y "diametro de tuberia"<40" y "profundidad de excavacion"<2.5m" => se debera utilizar equipo tipo "retro excavadora 312" o " retro excavadora 320"
SI"PMT" es "cierres parciales", tiene "<=3 carriles" y "diametro de tuberia">40" y "profundidad de excavacion"<2.5m" => se debera utilizar equipo tipo "mini cargador"
SI"PMT" es "cierres parciales", tiene ">=3 carriles" y "diametro de tuberia">40" y "profundidad de excavacion"<2.5m" => se debera utilizar equipo tipo "retro excavadora 312" o " retro excavadora 320"
SI"PMT" es "cierre total", tiene "diametro de tuberia"<40" y "profundidad de excavacion"<2.5m" => se debera utilizar equipo tipo "mini cargador"
SI"PMT" es "cierre total", tiene "diametro de tuberia">40" y "profundidad de excavacion"<2.5m" => se debera utilizar equipo tipo "retro excavadora 312" o "retro excavadora 320"
SI"PMT" es "cierre total" o "cierre parcial" y "profundidad de excavacion">2.50 m => se debera utilizar equipo tipo "retro excavadora 120" o "retro excavadora 320"
SI "PMT"=>"jornal" esta entre 0 y 5 horas => realizar solo actividades unicas como (corte de pavimentos, demolicion de pavimento, instalacion de tuberia o manhole) solo una actividad por jornal.
SI "PMT"=>"jornal" esta entre 5 y 8 horas => realizar solo actividades combinadas como (corte de pavimento con demolicion de pavimento, demolicion de pavimento con instalacion de tuberia, demolicion de pavimento con construccion de manholes) solo dos actividades por jornal.
CIMENTACION DE TUBERIA | SI "Cimentacion" es "arenilla" => "cama de cimentacion" compactado mecanicamente con canguro y por encima del tubo minimo 15 cm compactado manualmente.
SI "Cimentacion" es "arenilla+triturado" => capa de arenilla debe ser compactada manualmente con pison de mano.
INSTALACION DE TUBERIA. | SI "profundidad promedio de excavacion"<1.50m => compactar con dos canguros .
SI "profundidad promedio de excavacion">1.50m => compactar con 1 canguro y 1 rodillo compactador.
BOTADA DE MATERIAL | SI "PMT" es con "Cierres parciales" => utilizar volquetas sencillas.
SI "PMT" con "cierres totales" => utilizar volquetas doble troque.
RASANTE DE VIA | SI "nivel de transito 3" => utilizar pavimentadora.
SI "nivel de transito 2 o 1" => utilizar 2 canguros.

## DURACION ACTIVIDADES
RENDIMIENTOS |  | DURACION DE ACTIVIDADES EN HORAS
ACTIVIDAD |  | ACTIVIDAD
Corte de pavimento (ml/h): | 20 | Corte de pavimento | 10
demolicion de pavimento (m3/h): |  | demolicion de pavimento
si flexible <20cm=> martillo neumatico: | 0.7 | si flexible <20cm=> martillo neumatico: | 71.4286
si flexible esta entre 20 y 30 cm => bocat o mini retro: | 1.4 | si flexible esta entre 20 y 30 cm => bocat o mini retro: | 35.7143
si flexible > 30cm=> retro excavadora 320: | 2.65 | si flexible > 30cm=> retro excavadora 320: | 18.8679
si rigido <20cm=> bocat o mini retro: | 1.2 | si rigido <20cm=> bocat o mini retro: | 41.6667
si rigido >20cm=> retro excavadora 320: | 2.1 | si rigido >20cm=> retro excavadora 320: | 23.8095
Excavacion mecanica (m3/h): | 13.2 | Excavacion mecanica | 15.1515
Instalacion de cimentacion (m3/h): | 3.2 | Instalacion de cimentacion | 3.2
Instalacion de tuberia (ml/h): | 24 | Instalacion de tuberia | 4.1667
Lleno compactado (m3/h): | 7.82 | Lleno compactado | 11.509
Rasante temporal (m3/h): | 6.35 | Rasante temporal | 1.5748
Orden y aseo (hora): | 1 | Orden y aseo (hora): | 1
Construccion de manhole (hora): |  | Construccion de manhole (hora):
si altura promedio de excavacion < 1,5 m=> | 4 | si altura promedio de excavacion < 1,5 m=> | 0
si altura promedio de excavacion esta entre 1,5m y 2,5m => | 5.5 | si altura promedio de excavacion esta entre 1,5m y 2,5m => | 5.5
si altura promedio de excavacion > 2,5 m=> | 8 | si altura promedio de excavacion > 2,5 m=> | 0

## COSTO OBRA
Alquiler de equipo y salarios personal